## ①10.29-30 施工
タイム スケジュール | 【10/29(木)～10/30(金)】搬入・施工日 ＠SHIBUYA109 店頭イベントスペース
ポジション |  |  |  | FI（ポジション要確認） | FI（ポジション要確認） | FI（ポジション要確認） | FI（ポジション要確認） | FI（ポジション要確認） | 運営 | 美術 | テクニカル | デコレーション
名前 |  |  |  | 河塚 | 遠藤 | 平野 | 齋藤 | 牧野 |  | 山下 | 村瀬
D | [8 empty] | 要確認
AD | [8 empty] | 要確認
スタッフ人数 | [8 empty] | 要確認
凡例 | 本番 | 施工・設営 | インフルエンサー | BSP様 | 準備 | 撤去 | 控室 | 警備
担当 | ＜参考＞ BSP様・ インフルエンサー | 全体 | 控室・手配 | 河塚 | 遠藤 | 平野 | 齋藤 | 牧野 | 運営 | 美術 | テクニカル | デコレーション
10/29(木)
30
19:00 |  |  | 19:00-22:00 控室②（AP貸し会議室13F Eルーム） 運営控室・備品保管 | [5 empty] | 19:00-21:00 FIで積み込み〜運搬 AP控室搬入 シーバー準備 備品準備
30
20:00
30
|  |  | ▼21:00 牧野リース借用開始 | ▼21:00 IN | ▼21:00 IN | ▼21:00 IN | ▼21:00 IN | ▼21:00 IN
21:00 |  | 21:00-9:00 搬入・設営 | 21:00-24:00 道路使用許可（搬入） | 21:00-9:00 搬入・施工 立ち合い | 21:00-9:00 搬入・施工 立ち合い | 21:00-9:00 搬入・施工 立ち合い | 21:00-9:00 搬入・施工 立ち合い | 21:00-9:00 搬入・施工 立ち合い |  | 21:00-21:30 搬入
30 | [9 empty] | 21:30-22:30 床面施工
22:00
30 | [9 empty] | 22:30-23:00 調整
23:00 | [9 empty] | 23:00-3:30 躯体壁面施工
30
0:00 | ▼10/30(金)
30
1:00
30
2:00
30
3:00
30 | [9 empty] | 3:30-5:30 電気工事 ガーランド設置 備品配置
4:00
30
5:00
30 | [9 empty] | 5:30-9:00 調整/微修正対応
6:00 | [10 empty] | 6:00-8:00 スピーカー設置 音量チェック | 6:00-9:00 植栽設置 フラワーガーランド設置
30
7:00
30
8:00
30
9:00 |  | 9:00-翌6:00 警備員配置の上 造作留置 | 9:00〜 控室②（契約上9:00〜22:00 ※未定） 借りっぱなしでOK | ▲9:00 OUT | ▲9:00 OUT | ▲9:00 OUT | ▲9:00 OUT | ▲9:00 OUT
30
10:00
30 | ※10/30〜11/14 シリンダー広告掲出
Note on D22: 道路使用許可 申請時間：搬入 10/29 21:00〜24:00

## ②10.31 本番1日目
タイム スケジュール | 【10/31(土)】本番1日目 一般向けイベント 10:00-18:00（17:00頃〜規制開始予定）
ポジション |  |  |  | FI（ポジション要確認） | FI（ポジション要確認） | FI（ポジション要確認） | FI（ポジション要確認） | FI（ポジション要確認） | 運営 | 美術 | テクニカル | デコレーション
名前 |  |  |  | 河塚 | 遠藤 | 平野 | 齋藤 | 牧野 |  | 山下 | 村瀬
D | [8 empty] | 要確認
AD | [8 empty] | 要確認
スタッフ人数 | [8 empty] | 要確認
凡例 | 本番 | 施工・設営 | インフルエンサー | BSP様 | 準備 | 撤去 | 控室 | 警備
担当 | ＜参考＞ BSP様・ インフルエンサー | 全体 | 控室・手配 | 河塚 | 遠藤 | 平野 | 齋藤 | 牧野 | 運営 | 美術 | テクニカル | デコレーション
10/31(土)
5:00 |  | 〜6:00 警備員配置の上 造作留置
30
| ▼BSP様 6:00 IN |  |  | ▼6:00 IN | ▼6:00 IN | ▼6:00 IN | ▼6:00 IN | ▼6:00 IN | ▼D/AD 6:00 IN ST 6:30 IN
6:00 |  | 6:00-6:30 備品チェック |  | 6:00-8:45 ブース最終チェック 運営準備 | 6:00-8:45 ブース最終チェック 運営準備 | 6:00-8:45 ブース最終チェック 運営準備 | 6:00-8:45 ブース最終チェック 運営準備 | 6:00-8:45 ブース最終チェック 運営準備 | 6:00-6:30 D/AD 準備 | 6:00-9:00 調整/微修正対応 最終調整 | 6:00-9:00 音量調整 | 6:00-9:00 展示商品 固定対応補助
30 |  | 6:00-9:00 展示ショーケース 設置対応 | [6 empty] | 6:30-7:00 着替え
7:00 |  |  | 7:00-21:00 控室② （AP貸し会議室13F Eルーム） | [5 empty] | 7:00-8:00 オリエン
30
8:00 | 8:00-9:00 BSP様 各種検収 | [7 empty] | 8:00-8:30 備品準備/設置
30 | [8 empty] | 8:30-8:45 シミュレーション
|  | 8:45 朝礼 |  | 8:45 朝礼 | 8:45 朝礼 | 8:45 朝礼 | 8:45 朝礼 | 8:45 朝礼 | 8:45 朝礼
9:00 | 9:00-10:00 撮影立ち合い 朝比奈ゆこ様 アミサ様 | 9:00-10:00 インフルエンサー撮影 |  | 9:00-10:00 インフルエンサー撮影 | 9:00-10:00 インフルエンサー撮影 | 9:00-10:00 インフルエンサー撮影 | 9:00-10:00 インフルエンサー撮影 | 9:00-10:00 インフルエンサー撮影 | 9:00-10:00 インフルエンサー撮影
30
10:00 | 10:00-11:00 BSP様 投稿内容チェック | 10:00-18:00 本番 |  | 10:00-18:00 本番 | 10:00-18:00 本番 | 10:00-18:00 本番 | 10:00-18:00 本番 | 10:00-18:00 本番 | 10:00-11:00 本番
30
11:00 | [8 empty] | ▼11:00 弁当IN
本番
30 | ※りりぃ様 撮影なし
12:00
30
13:00
30
14:00
30
15:00 | [8 empty] | 15:00-16:00 本番 ＋弁当回収
30
16:00 | [8 empty] | 本番
30
17:00 | ▼17:00 規制開始予定
30
18:00 |  | 18:00 終礼 |  | 18:00 終礼 | 18:00 終礼 | 18:00 終礼 | 18:00 終礼 | 18:00 終礼 | 18:00 終礼
30 |  | 18:30-19:30 翌日準備 |  | 18:30-19:30 翌日準備 | 18:30-19:30 翌日準備 | 18:30-19:30 翌日準備 | 18:30-19:30 翌日準備 | 18:30-19:30 翌日準備 | 18:30-19:30 翌日準備
19:00
30 |  | 19:00-翌7:30 警備 1P2名 |  | ▲19:30 OUT | ▲19:30 OUT | ▲19:30 OUT | ▲19:30 OUT | ▲19:30 OUT | ▲19:30 OUT
20:00
30
21:00
30

## ③11.1 本番2日目・撤去
タイム スケジュール | 【11/1(日)】本番2日目 一般向けイベント 10:00-19:00 ／ 撤去 21:00-23:00
ポジション |  |  |  | FI（ポジション要確認） | FI（ポジション要確認） | FI（ポジション要確認） | FI（ポジション要確認） | FI（ポジション要確認） | 運営 | 美術 | テクニカル | デコレーション
名前 |  |  |  | 河塚 | 遠藤 | 平野 | 齋藤 | 牧野 |  | 山下 | 村瀬
D | [8 empty] | 要確認
AD | [8 empty] | 要確認
スタッフ人数 | [8 empty] | 要確認
凡例 | 本番 | 施工・設営 | インフルエンサー | BSP様 | 準備 | 撤去 | 控室 | 警備
担当 | ＜参考＞ BSP様・ インフルエンサー | 全体 | 控室・手配 | 河塚 | 遠藤 | 平野 | 齋藤 | 牧野 | 運営 | 美術 | テクニカル | デコレーション
11/1(日)
6:00 |  | 〜7:30 警備 1P2名
30
7:00 |  |  | 7:00-22:00 控室② （AP貸し会議室13F Eルーム）
|  |  |  | ▼7:30 IN | ▼7:30 IN | ▼7:30 IN | ▼7:30 IN | ▼7:30 IN | ▼7:30 IN
30 |  |  |  | 7:30-8:30 準備 | 7:30-8:30 準備 | 7:30-8:30 準備 | 7:30-8:30 準備 | 7:30-8:30 準備 | 7:30-8:30 準備
8:00
30
|  | 8:45 朝礼 |  | 8:45 朝礼 | 8:45 朝礼 | 8:45 朝礼 | 8:45 朝礼 | 8:45 朝礼 | 8:45 朝礼
9:00 | 9:00-10:00 撮影立ち合い りりぃ様 | 9:00-10:00 インフルエンサー撮影 |  | 9:00-10:00 インフルエンサー撮影 | 9:00-10:00 インフルエンサー撮影 | 9:00-10:00 インフルエンサー撮影 | 9:00-10:00 インフルエンサー撮影 | 9:00-10:00 インフルエンサー撮影 | 9:00-10:00 インフルエンサー撮影
30
10:00 | 10:00-11:00 BSP様 投稿内容チェック | 10:00-19:00 本番 |  | 10:00-19:00 本番 | 10:00-19:00 本番 | 10:00-19:00 本番 | 10:00-19:00 本番 | 10:00-19:00 本番 | 10:00-11:00 本番
30
11:00 | [8 empty] | ▼11:00 弁当IN
本番
30 | ※朝比奈ゆこ様・アミサ様 撮影なし
12:00
30
13:00
30
14:00
30
15:00 | [8 empty] | 15:00-16:00 本番 ＋弁当回収
30
16:00 | [8 empty] | 本番
30
17:00
30
18:00
30
19:00 |  | 19:00-20:00 撤去準備 |  | 19:00-20:00 撤去準備 | 19:00-20:00 撤去準備 | 19:00-20:00 撤去準備 | 19:00-20:00 撤去準備 | 19:00-20:00 撤去準備 | 19:00-20:00 撤去準備
30
20:00 | [8 empty] | ▲20:00 OUT
30
21:00 |  | ▲21:00 店舗営業終了 | 21:00-24:00 道路使用許可（搬出） ※変更可能性あり | 21:00-23:00 撤去作業 | 21:00-23:00 撤去作業 | 21:00-23:00 撤去作業 | 21:00-23:00 撤去作業 | 21:00-23:00 撤去作業 |  | 21:00-23:00 撤去作業 | 撤去有無 要確認 | 撤去有無 要確認
21:00-23:00 撤去作業
30
22:00
30
23:00 |  |  |  | ▲23:00 OUT | ▲23:00 OUT | ▲23:00 OUT | ▲23:00 OUT | ▲23:00 OUT
30
0:00 |  |  | ▲24:00 牧野リース返却期限
Note on D72: 道路使用許可 申請時間：搬出 11/1 21:00〜24:00（今後変更可能性あり）

## 手配・基本情報
■ 実施概要
タイトル | ペリペリすると、心高鳴る♪「一番くじ〈リメンバー・ミー〉」SPECIAL EVENT at SHIBUYA109
実施日程 | 2026/10/31(土)〜11/1(日)
施工日 | 10/29(木)21:00〜10/30(金)9:00（施工スケジュールより） | ※実施概要では「10/30(金)21:00〜8:00」表記 → 要確認
撤去日 | 11/1(日)21:00〜23:00
一般向けイベント時間 | 10/31(土)10:00〜18:00 ／ 11/1(日)10:00〜19:00 | 10/31は17:00頃〜規制開始想定、本格規制前に終了
インフルエンサー撮影 | 10/31・11/1 9:00〜10:00 | 10/31：朝比奈ゆこ様・アミサ様 ／ 11/1：りりぃ様
シリンダー広告掲出 | 10/30(金)〜11/14(金) | 荒天の場合10/30・31は掲出されない可能性あり
会場 | SHIBUYA109 店頭イベントスペース | 店舗営業時間 10:00〜21:00
KPI | イベント動員 24,000名 ／ くじ券配布 18,000名 | 配布物は20,000枚用意
■ 運営体制
主催 | 株式会社BANDAI SPIRITS 久野様・高橋様
企画全体統括 | ADKマーケティング・ソリューションズ 町田様 ／ ADKクリエイティブ・ワン 森根様・岩田様・渡辺様
制作統括（FI） | 河塚／遠藤／平野／齋藤／牧野 | 各自のポジション・入り時間は要確認
美術 | 山下さん
テクニカル | 村瀬さん
会場 | SHIBUYA109広告メディア・イベントスペース事務局 上村様
■ 控室
控室① | SHIBUYA109 屋上控室（BANDAI SPIRITS様控室） | 1F搬入口よりEVで9階→屋上へ出て外階段から入室
控室② | AP貸し会議室 13F Eルーム（運営控室・備品保管・ストックルーム） | 東京都渋谷区道玄坂2-6-17 渋東シネタワー13F（受付13F）※会場ななめ向かいTOHOシネマズのビル
控室② 利用時間 | 10/29 19:00-22:00
| 10/30 9:00-22:00 | ※未定。借りっぱなしで9:00〜のままの契約でOK
10/31 7:00-21:00
| 11/1 7:00-22:00 | ※撤去作業(〜23:00)との兼ね合い要確認
■ 道路使用許可
搬入 | 10/29(木) 21:00〜24:00
搬出 | 11/1(日) 21:00〜24:00 | ※今後変更可能性あり
■ リース（牧野リース）
借用期間 | 10/29(木)21:00 〜 11/1(日)24:00
借用内容 | PS-36B サインスタンド | ×10
| PS-86 カタログスタンド | ×1
| PP-51E ベルトパーテーション | ×30
| カタログスタンド・サインスタンド用ウェイト | ×10
■ お弁当
搬入 | 10/31・11/1 両日 11:00 | ※現在の想定
回収 | 10/31・11/1 両日 15:00〜16:00 | ※現在の想定
※出典：実施概要・施工/本番スケジュール資料、及び共有情報（道路使用・リース・控室・弁当）

## 確認事項リスト
No. | status | 優先度 | パート | 確認事項 | タスク担当 | 詳細 | 回答内容
1 | 未確認 | 大 | FI | FIメンバーのポジション・入り時間 | FI | 河塚／遠藤／平野／齋藤／牧野 各自のポジション（全体管理・運営統括等）と各日の入り/OUT時間・施工夜の交代体制。動静表は暫定で全員同一時間で記載。
2 | 未確認 | 大 | 全体 | 施工日時の表記ゆれ | ADK | 実施概要は「施工日 10/30(金)21:00〜8:00」、施工スケジュールは「10/29(木)21:00〜10/30(金)9:00」。道路使用・リース・控室は10/29で手配済のため、10/29が正の認識でよいか。
3 | 未確認 | 大 | 運営 | 運営スタッフ人数 | FI | D／AD／ST の人数・氏名（動静表ヘッダーに反映）
4 | 未確認 | 中 | 撤去 | テクニカル・デコの撤去 | FI | 11/1 撤去作業(21:00-23:00)にテクニカル・デコレーションの撤去・搬出は発生するか。
5 | 未確認 | 中 | 控室 | 控室②の延長要否 | FI | 11/1 控室②は22:00まで。撤去作業23:00終了／搬出〜24:00のため、備品引き上げ時間との兼ね合い確認。
6 | 未確認 | 中 | 控室 | 10/30 控室②時間 | FI | 10/30 9:00-22:00（未定）。日中の使用予定（備品保管のみ等）。
7 | 未確認 | 中 | 全体 | 11/1 終礼の有無 | ADK | 10/31は18:00終礼あり。11/1は記載なし（19:00-20:00撤去準備）。
8 | 未確認 | 中 | 運営 | 弁当 数量・受け取り場所 | FI | 11:00搬入／15:00-16:00回収（想定）。数量・受け取り場所（控室②？）・休憩ローテーション。
9 | 未確認 | 小 | 全体 | 20:00-21:00の動き | FI | 11/1 撤去準備(〜20:00)と撤去作業(21:00〜)の間の待機場所・体制。
10 | 未確認 | 小 | リース | 牧野リース 搬入/返却方法 | FI | 10/29 21:00 搬入時の受け取り者、11/1 返却（〜24:00）の引き取り時間。
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20